## user-stories
# SPRINT | EPIC | AREA | # | TITLE | USER STORY | TASK
1 | usabilidad | frontend | 1 | Implementar template general responsive | "Como usuario quiero un sitio responsive para poder usarlo" | Header- Crear un header al 100% de la pantalla y de posición fija al tope de la página que, se verá en todas las pantallas de la aplicación, siguiendo el modelo de referencia | usabilidad | frontend | 1
[6 empty] | Header- Dentro del header armar un bloque alineado a la izquierda que incluya el logotipo y el lema de la empresa. Ambos deben ser clickeables por las personas usuarias y dirigir a la Home del sitio | gestión-productos | backend/db | 2
[6 empty] | Header- Dentro del header armar un bloque alineado a la derecha que contenga (según el caso) un botón de inicio de sesión y/o un botón de registro en el caso de que el usuario no esté logueado y de caso contrario mostrar el nombre de usuario, un avatar de letras con las iniciales del nombre de usuario y un link de cierre de sesión | listado/búsqueda-productos | infrastructure | 3
[6 empty] | Body - Representar un body general con el color de background elegido que ocupe el 100% del alto de la pantalla. | gestion-usuarios
Footer - Dentro del footer armar un bloque alineado a la izquierda que incluya el isologotipo el año y el copyright.
Footer - Dentro del footer armar un bloque alineado a la derecha que incluya íconos de redes sociales. Los íconos no necesitan ser vinculados a ninguna página.
1 | gestión-productos | backend/db | 2 | Crear la tabla de Categorías | "Como administrador quiero poder gestionar las categorías para organizar los productos del sitio." | Crear una tabla llamada “categorías” en la base de datos.
Esta tabla deberá contener los siguientes atributos (mínimo): ○ Id ○ Título ○ Descripción ○ URL imagen
1 |  | backend/db | 3 | CRUD Categorías |  | Conectarnos a la base de datos para realizar las operaciones CRUD.
Mapear los atributos de la tabla “categorías” con una clase de nuestro modelo, los atributos serán los mismos que tiene la tabla. Para poder realizar las operaciones CRUD con la base de datos debemos utilizar Spring Data JPA
1 |  | backend/db | 4 | Crear API |  | Crear el proyecto en Java para implementar la API que contendrá los endpoints del sistema. Estructurando el proyecto con los paquetes model, repository, service y controller (mínimo).
1 |  | backend/db | 5 | API: Agregar endpoint de categorías |  | Desarrollar el endpoint de categorías para ser consumida por el frontend.
El controller deberá tener los métodos necesarios para: ○ Agregar una categoría nueva. ○ Listar todas las categorías. ○ Editar una categoría en particular (opcional). ○ Eliminar una categoría (opcional).
1 | listado/búsqueda-productos | frontend | 6 | Implementación template bloque buscador | "Como usuario quiero poder realizar búsquedas por ciudad y fecha para poder encontrar el producto que coincida con mis intereses" | Crear un bloque que incluya un heading <h1 /> como título y un parágrafo <p />.
Crear un formulario que incluya: ○ Lista desplegable (Select): Ciudad. ○ Fecha de inicio y fin: Calendario doble. ○ Botón para buscar. Por el momento la lista de ciudades debe ser obtenida de un JSON estático.
1 | listado/búsqueda-productos | frontend | 7 | Implementar el template del bloque Listado | "Como usuario quiero poder visualizar una lista de productos en el home para ver ejemplos y resultados de búsqueda" | Card: ○ Crear una card en la que se representará cada producto. ○ Dentro de la card incluir un bloque alineado a la izquierda que incluya una imagen centrada. ○ Dentro de la card incluir un bloque alineado a la derecha que incluya la categoría del producto, nombre, ubicación, la descripción. Y un botón que diga "Ver detalle".
Datos para el listado: Crear un JSON estático con un array que contenga al menos 8 elementos. Estos serán objetos con los siguientes atributos: ○ Crimg: (string) que contenga una dirección a una imagen de banco de fotos. ○ Category: (string) con solo una de las 4 categorías que brindará el backend. Cada categoría debe ser incluída al menos en 2 productos del JSON. ○ Title: (string) título del producto a elegir. ○ Location: (string) ciudad. ○ Description: (string) ver catipsum.com
Lista: ○ Crear una función map que permita iterar el JSON y representar las 8 cards. Una por cada objeto del JSON. ○ Retornar la función en un bloque debajo del bloque de categorías.
1 | listado/búsqueda-productos | frontend | 8 | Implementar el template del bloque Categorías | "Como usuario quiero poder filtrar por una categoría para solo ver los productos que me interesan." | Categorías: Crear un bloque que incluya un heading <h2 /> como título, un parágrafo <p /> y debajo 4 imágenes con sus correspondientes captions. Deben respetarse los efectos visuales tales como bordes, sombras, etc.
Las 4 categorías deben ser obtenidas de un JSON estático.
Obtener las 4 categorías desde la API endpoint de Categorías (opcional).
1 | gestion-usuarios | frontend | 9 | Implementar el template de login y registro | "Como usuario anónimo quiero registrarme en el sitio para poder acceder a funcionalidades extras." | Bloque general - Crear un bloque que se muestre a pantalla completa sin scroll, dejando visible en la parte superior de la pantalla el header y el bloque de búsqueda. Debe contener un formulario en su centro. Además en su extremo superior derecho tendrán que incluir un icono para cerrar el bloque.
Login - Crear un formulario de inicio de sesión que contenga los siguientes inputs y labels: ○ Correo electrónico (de type=”email”). ○ Contraseña (de type=”Password”). ○ Además, debe tener un botón que debe decir ingresar.
Login - Debajo del botón debe haber un texto que redireccione al registro.
Registro - Crear un formulario de registro que contenga los siguientes inputs: ○ Nombre (de type=”text”). ○ Apellido (de type=”text”). ○ Correo electrónico (de type=”email”). ○ Contraseña (de type=”password”). ○ Confirmar contraseña (de type=”password”). ○ Además, debe tener un botón de Crear cuenta. Debajo del botón debe haber un texto que redireccione al login.
1 |  | frontend | 10 | Evento de login de usuario |  | Validaciones en inputs: El formulario debe validar que: ○ El campo de correo electrónico sea un correo electrónico válido ○ Que la contraseña tenga más de 6 caracteres. ○ Que las contraseñas coincidan.
Botón Crear cuenta: Al dar click tiene que funcionar la validación. Para esto, almacenar un correo electrónico y contraseña de prueba en un objeto y comparar con estos datos ingresados.
Credenciales inválidas: Si falla la validación el formulario debe indicar “Por favor vuelva a intentarlo, sus credenciales son inválidas”.
Credenciales válidas: Se simulará que el usuario está logueado. Desaparecerá el formulario de login, volveremos al Home inicial pero en el header a la derecha, en vez de ver los botones de inicio de sesión y registro veremos: Hola [nombre_de_usuario], un link de cerrar sesión y un avatar circular con las iniciales del usuario.
1 |  | frontend | 11 | Implementar Evento de Header |  | Clic al botón Iniciar sesión: Deberá mostrarse el header, el buscador y el bloque de login en la pantalla.
Clic al botón Crear cuenta: Deberá mostrarse el header, el buscador y el bloque de registro en la pantalla.
Clic al botón de cerrar bloque de registro/login: Deberá cerrarse el bloque.
2 | usabilidad | fe/be | 1 | Generar un enrutador que permita crear | Como usuario quiero poder visualizar las URLs amigables para navegar el sitio de forma intuitiva y recordarla de manera sencilla | ● Una ruta para la home. ● Rutas de producto asociadas al id de cada producto (producto/[identificador_de_producto]).
2 | Visualización de productos | fe | 2 |  | Como usuario quiero poder visualizar un producto para conocer todos sus detalles de manera clara e intuitiva: ● Título y categoría. ● Ubicación, imágenes, descripción y características. ● Disponibilidad. ● Política. | ● El controller de productos deberá permitirnos: ○ Buscar y retornar producto por id. ● Tareas acceso a APIs: ○ En la página de detalle de producto utilizar el id de la URL para hacer un llamado a la API (endpoint de producto por Id), con el fin de completar la información de la pantalla con los datos devueltos por la API.
● Contenedor: Esta página debe tener como contenedor el componente template general creado en la tarea del sprint I (implementación template general responsive). ● Bloque header: ○ Debe cubrir el 100 % del ancho de la pantalla. ○ Incluir alineado a la izquierda dentro del área de contenido: ■ Categoría del producto ■ Título del producto ○ Incluir alineado a la derecha dentro del área de contenido: ■ Flecha volver atrás: Implementar un ícono debajo del header que permita volver a la home.
[5 empty] | Como usuario quiero ver en qué ciudad se encuentra un producto para saber si podrá ser accesible de acuerdo a mi ubicación. | ● Crear un bloque que cubra el 100 % del ancho de la pantalla que incluya dentro del área de contenido: ○ Datos de ubicación.
|  |  |  | Bloque imágenes | Como usuario quiero poder visualizar las imágenes que describen un producto para comprender y conocer su estética. | ● Bloque de imágenes. Se presentará una galería de imágenes en los siguientes formatos dependiendo del dispositivo.
Bloque imágenes (versión desktop) ● Debe presentar un bloque al 100 % del ancho del contenedor que incluya 5 imágenes. Las mismas deben estar distribuidas del siguiente modo: ○ Mitad izquierda del bloque: imagen principal. ○ Mitad derecha distribuida en una grilla de 2 filas y 2 columnas que incluya 4 imágenes. ● Las imágenes deben presentar bordes redondeados y no deben disparar ningún evento. ● El bloque debe incluir en su región inferior derecha el texto “Ver Más”, el cual, permitirá acceder a un componente de galería de imágenes para ver todas las imágenes disponibles del producto. La elección de la galería específica a utilizar es libre, lo mismo que su estética (no es necesario seguir al pie de la letra la galería presentada en Figma). ● La librería de imágenes debe estar incluida como librería en NPM o Yarn. ● La librería de imágenes debe incluir un botón que permita cerrar y retornar a la visualización del detalle del producto
Bloque imágenes (versión tablet y phone) ● Debe presentar una galería con auto deslizamiento de imágenes al 100 % del ancho del contenedor que incluye una imagen que irá cambiando a medida que pasen 3 segundos. ● El bloque debe incluir en su región inferior derecha un texto que indique cuál es el número de la foto actual y el total de imágenes (la elección de la galería específica a utilizar es libre). ● La librería de imágenes debe estar incluida como librería en NPM o Yarn
|  |  |  | Bloque descripción | Como usuario quiero poder visualizar la descripción de un producto para informarme sobre los detalles. | ● Bloque descripción: ○ Crear un bloque que cubra el 100 % del contenedor que incluya: -Título -Texto de descripción del producto.
|  |  |  | Bloque de características del producto | Como usuario quiero poder visualizar las características de un producto para saber con qué comodidades cuenta. | ● Bloque de características del producto: ○ Crear un bloque que cubra el 100 % del contenedor que incluya: ■ Título subrayado. ■ Grilla de 4 columnas para desktop, 2 para tablet y 1 para phone con una enumeración de los atributos del producto junto a su ícono asociado.
|  |  |  | Bloque de política del producto: | Como usuario quiero poder visualizar la política de uso de un producto para informarme sobre cuidados y precauciones. | ● Bloque de política del producto: ○ Crear un bloque que cubra el 100 % del contenedor que incluya una grilla de 3 columnas para desktop, 2 para tablet y 1 para phone con: ■ Normas: Título y descripción. ■ Seguridad: Título y descripción. ■ Cancelación: Título y descripción.
2 | Gestión de productos | bd/be | 3 | Crear tabla “productos” en la base de datos | Como administrador quiero poder gestionar los productos para utilizarlos en el sitio. | ● ¿Atributos?
|  | bd/be |  | Agregar las acciones de crear, listar y buscar por id al controlador de productos |  | Agregar las acciones de crear, listar y buscar por id al controlador de productos
|  | be |  | Agregar relación entre categoría y producto | Como administrador quiero poder agregar una categoría a un producto para organizar los productos similares. | Utilizar Hibernate o realizarlo desde la base de datos y luego mapearlo en la clase producto. ● Un producto pertenece a una categoría.
|  | bd |  | Crear tabla “características” en la base de datos | Como administrador quiero poder gestionar las características para describir productos | ● ¿Atributos?
|  | be |  | Agregar relación entre producto y característica |  | ● Un producto puede tener varias características ● Una característica puede ser incluída en varios productos
|  | bd/be |  | Crear tabla “ciudades" en la base de datos | Como administrador quiero poder gestionar las ciudades para poder relacionarlas a productos. | ● ¿Atributos?
|  | be |  |  |  | Mapear las tablas “ciudades" con clases de nuestro modelo.
|  | be |  | Agregar relación entre ciudad y producto | Como administrador quiero poder indicar la ciudad de un producto para que los usuarios puedan conocer su ubicación y buscar por este dato. | ● Un producto pertenece a una ciudad.
|  | bd |  | Crear tabla “imágenes” en la base de datos | Como administrador quiero poder gestionar las imágenes del producto para ilustrarlo. | ● Deberá tener como atributos: ○ id ○ título ○ URL
|  | be |  | Mapear la tabla “imágenes” con clases del modelo. |  | Mapear la tabla “imágenes” con clases del modelo.
|  | be |  | Agregar relación entre producto e imágenes |  | ● Un producto puede tener varias imágenes
2 | Listado y búsqueda de productos | fe | 4 | Implementar el consumo de API en el Front End | Como usuario quiero poder visualizar una lista de productos en el home para ver ejemplos y resultados de búsqueda. | ● El controlador de productos debe permitir: ○ Listar todos los productos. ● Los elementos del listado de productos que se muestran en el home deben ser obtenidos del endpoint de productos de la API.
|  | be |  | Mostrar productos aleatorios en el home | Como usuario quiero ver una lista de productos aleatorios en el home cuando ingreso por primera vez. | ● Cuando el usuario no esté identificado, debe ver una lista aleatoria de productos.
|  | bd/be |  | Completar el select de ciudades con datos de la API | Como usuario quiero poder realizar búsquedas por ciudad para encontrar el producto que coincida con mis intereses. | ● El select de ciudades del buscador debe mostrar las ciudades almacenadas en la base de datos.
Completar el select de ciudades con datos de la API
|  | be |  | Implementar filtro por ciudad en controlador |  | ● El controller de productos deberá permitirnos: ○ Listar productos según ciudad.
|  | fe |  | Filtro por ciudad en el buscador |  | ● Al seleccionar una ciudad en el select de ciudades y hacer clic en el botón de búsqueda, la lista de productos debe filtrar los elementos por la ciudad elegida.
|  | be |  |  | Como usuario quiero poder filtrar por una categoría para ver solo los productos de la categoría que me interesa. | ● Las categorías que se ven en el home deben obtenerse de la base de datos. ● Listar productos según categoría. Al clickear en una categoría, se deben obtener de la base de datos y mostrar los productos de esa categoría.
|  | fe/be |  | Acceso API para mostrar bloque categorías
Filtrar por categoría al clickear bloque
2 | Reserva de productos |  | 5 | bloque con calendario doble de fechas disponibles y botón para acceder a la sección de reservas. | Como usuario quiero poder visualizar las fechas disponibles en el detalle de producto y poder acceder a la sección de reservas | En desktop: ● Debe incluir un calendario alineado a la izquierda y que ocupe ⅔ partes de la grilla de contenido, que muestre 2 meses simultáneamente e indique tanto fechas disponibles como no disponibles. ● El calendario solo debe permitir navegar entre distintos meses (su única finalidad es la visualización de disponibilidad). ● Bloque de reserva debe ocupar ⅓ parte de la grilla de contenido: ○ Alinearlo a la derecha del calendario. ○ Debe incluir un texto. ○ Debe incluir un botón de “Iniciar reserva” (sin eventos).
En tablet: ● Debe incluir un calendario al 100 % del ancho del contenedor que muestre 2 meses simultáneamente que indique tanto fechas disponibles como no disponibles. ● El calendario solo debe permitir navegar entre distintos meses (su única finalidad es la visualización de disponibilidad). ● Bloque de reserva con una grilla de 2 columnas: ○ Debe incluir un texto. ○ Debe incluir un botón de “Iniciar reserva” (sin eventos).
En phone: ● Debe incluir un calendario al 100 % del ancho del contenedor que muestre un mes simultáneamente que indique tanto fechas disponibles como no disponibles. ● El calendario solo debe permitir navegar entre distintos meses (su única finalidad es la visualización de disponibilidad). ● Bloque de reserva: ○ Debe incluir un texto al 100 % del ancho de la pantalla. ○ Debe incluir un botón de “Iniciar reserva” (sin eventos) al 100 % del ancho de la pantalla.
2 | Acceso del servicio en la nube | I | 6 |  | Como financista del proyecto, quiero poder acceder a un Producto Mínimo Viable (MVP) gastando lo mínimo posible para poder buscar inversiones | Se trabajará con una infraestructura básica que permita alcanzar los objetivos del MVP sin incurrir en gastos innecesarios en esta etapa ● Se utilizará la VPC por default o una armada por el Team. ● Se puede utilizar una subnet pública que no requiera gateway (En AWS las subnets privadas requieren gateways pagos). ● Se evitará el uso de Load balancers ya que tendrían costo para el cliente ● Se utilizará una Base de datos provista por DH, para lo que se les proveerán credenciales
[5 empty] | Como usuario quiero poder acceder 24/7 y de forma online al servicio de búsqueda de productos para poder consultar la información y reservar en cualquier momento. | ● Crear EC2 en AWS para el servicio web Back End ○ Crear EC2 para alojar el sitio de reservas. ○ Instalar el servicio web. Por ejemplo, Apache, Nginx, entre otros. ○ Instalar los paquetes necesarios para la aplicación. ● Conectar mediante string de conexión a una base de datos MySQL existente ○ Acceder a la base de datos RDS con las credenciales que deberán ser solicitadas al Tech Lead. ○ Crear tablas y relaciones en la base de datos. ○ Realizar la conexión con EC2. #FrontEnd #BaseDeDatos #BackEnd ● Crear S3 Bucket para almacenar el Front End (contenido estático) ○ Crear bucket en AWS. ○ Almacenar recursos ● Crear S3 Bucket para almacenar las imágenes de los productos ○ Crear bucket en AWS. ○ Almacenar las imágenes de los productos y añadir las URLs a la base de datos.

## casos-de-prueba
SPRINT 1
ID | Título / Nombre | Descripción | Precondición | Datos para test | Pasos |  |  |  | Area | Tipo Prueba | Estado - MANUAL | Estado de Ejecución MANUAL | Id Defecto | Creado por / ejecutado por | HUMO/ REGRESION | Ejecución INICIAL | Ejecución REGRESIÓN | AUTOMATIZACIÓN | DATOS PARA EL TEST | A.Creada por / ejecutado por
[5 empty] | # | Acción | Resultado esperado | Resultado obtenido
Id-001 | Visualizar sitio responsive | Un usuario puede ver correctamente el sitio desde desktop, tableta o teléfono móvil | 1. Utilizar Google Chrome. 2. Estar posicionado en la página de inicio del website (URLTravel Bee). 3. Tener abierta la extensión de herramientas de administrador de tareas. | http://travelbee.sytes.net/ | 1 | Visualizar el comportamiento del Sitio al cambiar la resolución de pantalla entre las siguientes categorías: 1. Desktop 2. Tableta 3. Móvil | HEADER: El header se visualiza al 100% de ancho de la pantalla. A la izquierda hay un isotipo y un título. Al hacer scroll el header queda fijo en la parte superior. Especificaciones según resolución de pantalla: a) Desktop y tableta: a la derecha hay dos botones: REGISTER y LOGIN b) Móvil: a la derecha hay un menú hamburguesa. BODY: el body supera el 100% del alto de la pantalla. FOOTER: El footer se visualiza al 100% de ancho de la pantalla. A la izquierda se visualiza el logotipo, el año y el copyright. A la derecha, se encuentran los íconos de redes sociales | HEADER: El header se visualiza al 100% de ancho de la pantalla. A la izquierda hay un isotipo y un título. Al hacer scroll el header queda fijo en la parte superior. Especificaciones según resolución de pantalla: a) Desktop y tableta: a la derecha hay dos botones: REGISTER y LOGIN b) Móvil: a la derecha hay un menú hamburguesa. BODY: el body supera el 100% del alto de la pantalla. FOOTER: El footer se visualiza al 100% de ancho de la pantalla. A la izquierda se visualiza el logotipo, el año y el copyright. | frontend | No Funcional - usabilidad - | terminado | PASS |  | S.Gisela Urriza y Spreafichi | REGRESION | 2022-10-28 | 2022-11-26 | SELENIUM
Id-002 | Verificar funcionamiento de de enlace de isotipo y título | Un usuario puede clickear isotipo y título para ser redirigido a la página principal del Website. | Ir a la página de inicio de (URLTravel Bee) y dirigirse a cualquier otra página del website | http://travelbee.sytes.net/ | 1 | Desde una página que no sea la de inicio hacer click en el isotipo y/o título que se encuentra en el cabezal de la página | El evento debe redirigir a la persona a la página Home | El evento redirige a la persona a la página Home | frontend | Funcional - aceptacion | terminado | PASS |  | S.Gisela Urriza y Spreafichi | REGRESION | 2022-10-28 | 2022-11-26 | SELENIUM | ver archivo | S.Gisela Urriza y Spreafichi
Id-003 | Verificar funcionamiento de botones de registro y logueo | Un usuario no registrado o logueado puede clickear en los botones de registro y logueo | Estar posicionado en el website (URLTravel Bee). No ser usuario registrado o no estar logueado Precondición resolución de pantalla móvil: Estar posicionado dentro del menú desplegado de la hamburguesa | http://travelbee.sytes.net/ | 1 | Clickear en el botón LOGIN | El botón LOGIN será clickeable y redirigirá al usuario al formulario de logueo | El botón LOGIN es clickeable y redirige al usuario al formulario de logueo | frontend | Funcional - aceptacion | terminado | PASS |  | S.Gisela Urriza y Spreafichi | REGRESION | 2022-10-28 | 2022-11-26 | SELENIUM | ver archivo | S.Gisela Urriza y Spreafichi
[5 empty] | 2 | volver atrás y clickear en el botón REGISTER | El botón REGISTER será clickeable y redirigirá al usuario al formulario de creación de cuenta | El botón REGISTER es clickeable y redirige al usuario al formulario de creación de cuenta
[5 empty] | 3 | volver atrás | regreso a inicio | regreso a inicio
Id-004 | Visualizar Avatar de usuario y acceso de cierre de sesión | Un usuario logueado puede visualizar sus iniciales en un avatar que se encuentra en el header a la derecha, junto a un acceso de cierre de sesión desde el teléfono móvil | Precondiciones según resolución de pantalla: a) Desktop y tableta: 1. Estar posicionado en el website http://travelbee.sytes.net/ 2. Ser un usuario registrado. 3. Estar logueado. b) Móvil: Estar posicionado en el website (URLTravel Bee) . 1. Ser un usuario registrado. 2. Estar logueado 3. Estar posicionado dentro del menú desplegado de la hamburguesa | http://travelbee.sytes.net/ | 1 | Visualizar Avatar de usuario y acceso de cierre | Especificaciones según resolución de pantalla: a) Desktop y tableta: En el Header a la derecha, se visualiza el avatar de sesión iniciada, formado por las iniciales del usuario, en el Header, a la derecha. A su derecha se visualiza el acceso a cierre de sesión b) Móvil: En el menú desplegable Header a la derecha, se visualiza el avatar de sesión iniciada, formado por las iniciales del usuario, en el Header, a la derecha. A su derecha se visualiza el acceso a cierre de sesión | Según resolución de pantalla: a) Desktop y tableta: En el Header a la derecha, se visualiza el avatar de sesión iniciada, formado por las iniciales del usuario, en el Header, a la derecha. A su derecha se visualiza el acceso a cierre de sesión b) Móvil: En el menú desplegable Header a la derecha, se visualiza el avatar de sesión iniciada, formado por las iniciales del usuario, en el Header, a la derecha. A su derecha se visualiza el acceso a cierre de sesión | frontend | No Funcional - usabilidad - | terminado | PASS |  | S.Gisela Urriza y Spreafichi | REGRESION | 2022-10-28 | 2022-11-26 | SELENIUM | ver archivo | S.Gisela Urriza y Spreafichi
Id-005 | Visualizar color de fondo del sitio | Un usuario puede ver que el color del cuerpo del website es el mismo en todas sus páginas | Estar posicionado en el website http://travelbee.sytes.net/ |  | 1 | observar el color de fondo del cuerpo de todas las páginas del sitio. | El color de fondo debe ser el mismo en todas las páginas del sitio | El color de fondo es el mismo en todas las páginas del sitio | frontend | No Funcional - usabilidad - | terminado | PASS |  | S.Gisela Urriza y Spreafichi | REGRESION | 2022-10-28 | 2022-11-26 | SELENIUM | ver archivo | S.Gisela Urriza y Spreafichi
Id-006
Id-007 | Validar gestión de Categories en base de datos | Un administrador debe poder agregar, buscar, modificar categorias para poder seleccionar productos por categorias en el sitio. | tabla de categorias previamente creada en la Base de datos de TravelBee con backend y MySQL conectados, utilizar Postman de Travelbee |  | 1 | 1) INSERT INTO `categories` VALUES (valores de la categoria) 2) Select * FROM `categories` where categories.id = (id de la categoria creada) 3) UPDATE `categories` SET title = 'cambiando titulo' WHERE id = (id de la categoría creada) ` | 1) se crea 2) se obtiene 3) se modifica | 1) se crea 2) se obtiene 3) se modifica | backend/db | Funcional - aceptacion | terminado | PASS |  | S.Gisela Urriza y Spreafichi | REGRESION | 2022-10-28 | 2022-11-26 | POSTMAN | https://winter-spaceship-649434.postman.co/workspace/My-Workspace~596dc4fa-06aa-40fa-88be-dc0ebb239cf2/api/b9b054d9-d5b4-4659-aa60-c5229de1f92a | S.Gisela Urriza y Spreafichi
Id-008 | Validar funcionalidad de formulario de búsqueda | Un usuario puede buscar alojamiento por ciudad y fecha | 1. ingresar al website 2. Posicionarse en el buscador que dice “ Encuentra tu próxima estadía” | http://travelbee.sytes.net/ | 1 | Ckickear en Destino | Se mostrará una lista de ciudades | Se muestra una lista de ciudades | frontend | Funcional - aceptacion | terminado | PASS |  | S.Gisela Urriza y Spreafichi | REGRESION | 2022-10-28 | 2022-11-26 | SELENIUM | ver archivo | S.Gisela Urriza y Spreafichi
[5 empty] | 2 | elegir ciudad | la ciudad seleccionada se fijará en el buscador | la ciudad seleccionada se fija en el buscador
[5 empty] | 3 | Clickear en Check in -> check out | se desplegará un calendario doble desde el mes de la fecha actual | se despliega un calendario doble desde el mes de la fecha actual
[5 empty] | 4 | seleccionar fechas | la fecha elegida como inicial se visualizará como seleccionada | la fecha elegida como inicial se visualiza como seleccionada
[5 empty] | 5 | hacer click en APLICAR | la fecha elegida como final se visualizará como seleccionada | la fecha elegida como final se visualiza como seleccionada
[5 empty] | 6 | hacer click en el icono de la lupa. | el botón es clickeable | el botón es clickeable
Id-009 | Visualizar lista de productos en home | Un usuario puede visualizar una lista de productos en el home para ver ejemplos y resultados de búsqueda | Estar en la página de inicio del website | http://travelbee.sytes.net/ | 1 | Buscar el listado de productos que se encuentran en el cuerpo del sitio. | En el cuerpo del website, debajo del header, el buscador y el filtro de categorías, se visualizarán como mínimo 8 tarjetas de productos. Resultados esperados según resolución de pantalla: a) Desktop y tableta: Las tarjetas están posicionadas de a dos. En cada tarjeta se visualizará una imagen del producto y debajo de esta se visualizará: 1. Categoría 2. Nombre 3. Ubicación 4. Descripción b) Móvil : Las tarjetas están posicionadas de una en columna. De bajo de cada tarjeta se visualizará la imagen del producto y debajo de esta se visualizará: 1. Categoría 2. Nombre 3. Ubicación 4. Descripción | En el cuerpo del website, debajo del header, el buscador y el filtro de categorías, se visualizan como mínimo 8 tarjetas de productos. Resultados obtenidos según resolución de pantalla: a) Desktop y tableta: Las tarjetas están posicionadas de a dos. En cada tarjeta se visualiza una imagen del producto y debajo de esta se visualizará: 1. Categoría 2. Nombre 3. Ubicación 4. Descripción b) Móvil : Las tarjetas están posicionadas de a una, en columna. Debajo de cada tarjeta se visualiza la imagen del producto y debajo de esta se visualiza: 1. Categoría 2. Nombre 3. Ubicación 4. Descripción | frontend | No Funcional - usabilidad - | terminado | PASS |  | S.Gisela Urriza y Spreafichi | REGRESION | 2022-10-28 | 2022-11-26 | SELENIUM | ver archivo | S.Gisela Urriza y Spreafichi
Id-010 | Visualizar filtro de productos por categoría | Un usuario puede visualizar 4 filtros de productos por categorías | Estar en la página de inicio del website | http://travelbee.sytes.net/ | 1 | Visualizar los 4 filtros de categorías de productos, que se encuentran en el cuerpo del sitio, debajo del header y sobre el listado de productos | En el cuerpo del website, debajo del header y el buscador, se visualizarán los filtros de 4 categorías. Se verán 4 imágenes con sus captions correspondientes. | En el cuerpo del website, debajo del header y el buscador, se visualizarán los filtros de 4 categorías. Se verán 4 imágenes con sus captions correspondientes. | frontend | No Funcional - usabilidad - | terminado | PASS |  | S.Gisela Urriza y Spreafichi | REGRESION | 2022-10-28 | 2022-11-26 | SELENIUM | ver archivo | S.Gisela Urriza y Spreafichi
[5 empty] | 2 | seleccionar uno de los filtros por categoría | los filtros serán clickeables | los filtros serán clickeables
Id-011 | Validar funcionalidad de Registro de usuario | Un usuario anónimo puede registrarse en el sitio para acceder a funcionalidades extra | Estar posicionado en el website No ser usuario registrado. Precondiciones de Id-003 | http://travelbee.sytes.net/ | 2 | completar el formulario c | el usuario podrá ingresar satisfactoriamente los datos solicitados. En el espacio de contraseña verá puntos en lugar de los datos de su contraseña. | el usuario puede ingresar satisfactoriamente los datos solicitados. En el espacio de contraseña ve puntos en lugar de los datos de su contraseña. | frontend | Funcional - aceptacion | terminado | PASS |  | S.Gisela Urriza y Spreafichi | REGRESION | 2022-10-28 | 2022-11-26 | SELENIUM | ver archivo | S.Gisela Urriza y Spreafichi
[5 empty] | 3 | Click en boton REGISTRAR | el botón de crear cuenta funciona correctamente y dirije al usuario al formulario de inicio de sesión | el botón de crear cuenta funciona correctamente y dirije al usuario al formulario de inicio de sesión
[5 empty] | 4 | cargar los datos otorgados | el formulario permite cargar los datos otorgados | el formulario permite cargar los datos otorgados
Id-012 | Validar funcionalidad de inicio de sesión | Un usuario registrado puede loguearse en el sitio | 1. No estar logueado. 2 Precondición resolución desktop y tableta: Estar posicionado en el website http://travelbee.sytes.net/ 3. Precondición resolución de pantalla móvil: Estar posicionado dentro del menú desplegado de la hamburguesa 4. Acción y resultado esperado de precondición Id-003 | http://travelbee.sytes.net/ | 1 | acción 1 de Id-003 | resultado esperado 1 de Id-003 | resultado obtenido 1 de Id-003 | frontend | Funcional - aceptacion | terminado | PASS |  | S.Gisela Urriza y Spreafichi | REGRESION | 2022-10-28 | 2022-11-26 | SELENIUM | ver archivo | S.Gisela Urriza y Spreafichi
[5 empty] | 2 | ingresar correo electrónico y contraseña válidos | el usuario podrá ingresar satisfactoriamente los datos solicitados. En el espacio de contraseña verá puntos en lugar de los datos de su contraseña. | el usuario puede ingresar satisfactoriamente los datos solicitados. En el espacio de contraseña se ven puntos en lugar de los datos de su contraseña.
[5 empty] | 3 | luego de completar los datos clickear en INGRESAR | El botón de iniciar sesión funciona correctamente y redirige al usuario a la página de inicio. Resultados esperados según resolución de pantalla: a) Desktop y tableta: En inicio ya no se verán los botones de crear cuenta o iniciar sesión sino el Avatar con las iniciales del usuario. b) Móvil: Al volver a inicio se visualizará la hamburguesa. | El botón de iniciar sesión funciona correctamente y redirige al usuario a la página de inicio. Resultados obtenidos según resolución de pantalla: a) Desktop y tableta: En inicio ya no se ven los botones de crear cuenta o iniciar sesión sino el Avatar con las iniciales del usuario. b) Móvil: Al volver a inicio se visualizará la hamburguesa.
[5 empty] | 4 | EN resolución de pantalla para móvil: ingresar a la hamburguesa | En la hamburguesa ya no se verán los botones de crear cuenta o iniciar sesión sino el Avatar con las iniciales del usuario. | En la hamburguesa ya no se verán los botones de crear cuenta o iniciar sesión sino el Avatar con las iniciales del usuario.
Id-013 | Registro de usuario con contraseña de menos de 6 dígitos | El sistema no permitirá guardar una contraseña de menos de 6 dígitos | Estar en la página de inicio del website http://travelbee.sytes.net/ y no estar registrado. | • Contraseña: 1234 | 1 | si está en desktop hacer click en botón crear cuenta, sino hacer click en la hamburguesta y luego en el botón crear cuenta | el sistema redirige al formulario | el sistema redirige al formulario | frontend | Funcional - aceptacion | terminado | PASS |  | S.Gisela Urriza y Spreafichi | REGRESION | 2022-10-28 | 2022-11-26 | SELENIUM | ver archivo | S.Gisela Urriza y Spreafichi
[5 empty] | 2 | ingresar nombre | el sistema permite la carga de datos | el sistema permite la carga de datos
[5 empty] | 3 | ingresar apellido | el sistema permite la carga de datos | el sistema permite la carga de datos
[5 empty] | 4 | ingresar correo electrónico válido | el sistema permite la carga de datos | el sistema permite la carga de datos
[5 empty] | 5 | ingresar contraseña de menos de 6 dígitos | el sistema NO permite la el registro de datos de datos y notifica al usuario que debe modificarla | el sistema NO permite el registro de datos y notifica al usuario que debe modificarla
Id-014 | Registro de usuario con contraseña de 6 o más dígitos | El sistema permitirá guardar una contraseña de 6 o más dígitos | Estar en la página de inicio del website http://travelbee.sytes.net/ y no estar registrado. | • Contraseña: 123456 | 1 | si está en desktop hacer click en botón crear cuenta, sino hacer click en la hamburguesta y luego en el botón crear cuenta | el sistema redirige al formulario | el sistema redirige al formulario | frontend | Funcional - aceptacion | terminado | PASS |  | S.Gisela Urriza y Spreafichi | REGRESION | 2022-10-28 | 2022-11-26 | SELENIUM | ver archivo | S.Gisela Urriza y Spreafichi
[5 empty] | 2 | ingresar nombre | el sistema permite la carga de datos | el sistema permite la carga de datos
[5 empty] | 3 | ingresar apellido | el sistema permite la carga de datos | el sistema permite la carga de datos
[5 empty] | 4 | ingresar correo electrónico válido | el sistema permite la carga de datos | el sistema permite la carga de datos
[5 empty] | 5 | ingresar contraseña de 6 o más dígitos | el sistema permite la carga de datos | el sistema permite la carga de datos
Id-015 | Validar formulario de registro de usuario | Un usuario puede registrarse si cumple con: un correo electrónico válido, una contraseña de 6 o más caracteres, y que ambas contraseñas coincidan. | Estar en la página de inicio del website y no estar registrado. | http://travelbee.sytes.net/ | 1 | si está en desktop hacer click en botón crear cuenta, sino hacer click en la hamburguesta y luego en el botón crear cuenta | el sistema redirige al formulario | el sistema redirige al formulario | frontend | Funcional - aceptacion | terminado | PASS |  | S.Gisela Urriza y Spreafichi | REGRESION | 2022-10-28 | 2022-11-26 | SELENIUM | ver archivo | S.Gisela Urriza y Spreafichi
[5 empty] | 2 | ingresar nombre | el sistema permite la carga de datos | el sistema permite la carga de datos
[5 empty] | 3 | ingresar apellido | el sistema permite la carga de datos | el sistema permite la carga de datos
[5 empty] | 4 | ingresar correo electrónico válido | el sistema permite la carga de datos | el sistema permite la carga de datos
[5 empty] | 5 | ingresar contraseña de 6 o más dígitos | el sistema permite la carga de datos | el sistema permite la carga de datos
[5 empty] | 6 | volver a ingresar la misma contraseña | el sistema permite la carga de datos | el sistema permite la carga de datos
[5 empty] | 7 | hacer click en botón de registro | el botón es clickleable y se dirije al usuario a la página de inicio | el botón es clickleable y se dirije al usuario a la página de inicio
Id-016 | Validar carga de datos del botón REGISTRARME | El sistema permite guardar los datos ingresados cuando se clickea el botón REGISTRARME | Precondición Id-015 |  | 1 | en la página de inicio loguearse con datos que coincidan con los de registro | el sistema permitirá el ingreso la cuenta de usuario ya que guardó la informacion previamente | el sistema permite el ingreso la cuenta de usuario ya que guardó la informacion previamente | frontend | Funcional - aceptacion | terminado | PASS |  | S.Gisela Urriza y Spreafichi | REGRESION | 2022-10-28 | 2022-11-26 | SELENIUM | ver archivo | S.Gisela Urriza y Spreafichi
Id-017 | Validar evento formulario Login con email no registrado | El sistema debe notificar falla al validar formulario con email inválido | Estar en la página de inicio del website y estar previamente registrado. | • Email: mailnoregistrado@gmail.com | 1 | en la página de inicio loguearse con email que no coincidan con el de registro | el sistema mostrará un cartel que dice " Por favor vuelva a intentarlo, sus credenciales son inválidas | el sistema muestra un cartel que dice " Por favor vuelva a intentarlo, sus credenciales son inválidas | frontend | Funcional - aceptacion | terminado | PASS |  | S.Gisela Urriza y Spreafichi | REGRESION | 2022-10-28 | 2022-11-26 | SELENIUM | ver archivo | S.Gisela Urriza y Spreafichi
Id-018 | validar evento formulario login con contraseña inválida | El sistema debe notificar falla al validar formulario con contraseña inválida | Estar en la página de inicio del website (URLTravel Bee) y estar previamente registrado. | • Contraseña: 000000 | 1 | en la página de inicio loguearse con contraseña que no coincidan con la de registro | el sistema mostrará un cartel que dice " Por favor vuelva a intentarlo, sus credenciales son inválidas | el sistema muestra un cartel que dice " Por favor vuelva a intentarlo, sus credenciales son inválidas | frontend | Funcional - aceptacion | terminado | PASS |  | S.Gisela Urriza y Spreafichi | REGRESION | 2022-10-28 | 2022-11-26 | SELENIUM | ver archivo | S.Gisela Urriza y Spreafichi
Id-019 | Verificación de cambios de estado al loguear | El usuario podrá visualizar cambios en el estado del bloque que contiene los botones REGISTRARME e INICIAR SESIÓN, despúes de loguearse | Estar registrado en el website (URLTravel Bee)y posicionado en el formulario de login. | http://travelbee.sytes.net/ | 1 | visualizar los botones REGISTRARME e INICIAR SESIÓN | Ubicar los botones en cuestón | Se ubican los botones en cuestón | frontend | Funcional - aceptacion | terminado | PASS |  | S.Gisela Urriza y Spreafichi | REGRESION | 2022-10-28 | 2022-11-26 | SELENIUM | ver archivo | S.Gisela Urriza y Spreafichi
[5 empty] | 2 | clickear en INICIAR SESIÓN | el sistema redirige al formulario de inicio de sesión | el sistema redirige al formulario de inicio de sesión
[5 empty] | 3 | iniciar sesión con credenciales válidas | el sistema permite loguearse como usuario a Trabel bee y redirecionará al header | el sistema permite loguearse como usuario a Trabel bee y redirecionará al header
[5 empty] | 4 | Acción según resolución de pantalla: a) Desktop y tableta: Visualizar cambios en el header b) Móvil: Visualizar cambios en la hamburguesa desplegada | No se visualizan los botones REGISTRARME e INICIAR SESIÓN. En su lugar se visualizará un saludo que dice "hola [nombre_de_usuario], un avatar circular tendrá las iniciales del usuario y un link de cierre de sesión. | No se visualizan los botones REGISTRARME e INICIAR SESIÓN. En su lugar se visualiza un saludo que dice "hola [nombre_de_usuario], un avatar circular tendrá las iniciales del usuario y un link de cierre de sesión.
Id-020 | Validar comportamiento del botón Iniciar Sesión | El sistema mostrará header y bloque de login al hacer click en boton Iniciar Sesión | Estar en la página de inicio del website (URLTravel Bee) | http://travelbee.sytes.net/ | 1 | Hacer click en el botón INICIAR SESIÓN | Al hacer click se dirige al usuario al formulario de logueo. En el mismo se visualiza header y bloque de login | Al hacer click se dirige al usuario al formulario de logueo. En el mismo se visualiza header y bloque de login | frontend | Funcional - aceptacion | terminado | PASS |  | S.Gisela Urriza y Spreafichi | REGRESION | 2022-10-28 | 2022-11-26 | SELENIUM | ver archivo | S.Gisela Urriza y Spreafichi
Id-021 | Validar comportamiento del botón Registrarme | El sistema mostrará header y bloque de login al hacer click en boton REGISTRARME | Estar en la página de inicio del website (URLTravel Bee) | http://travelbee.sytes.net/ | 1 | Hacer click en el botón REGISTRARME | Al hacer click se dirige al usuario al formulario de registro. En el mismo se visualiza header y bloquede registro en la pantalla | Al hacer click se dirige al usuario al formulario de registro. En el mismo se visualiza header y bloquede registro en la pantalla | frontend | Funcional - aceptacion | terminado | PASS |  | S.Gisela Urriza y Spreafichi | REGRESION | 2022-10-28 | 2022-11-26 | SELENIUM | ver archivo | S.Gisela Urriza y Spreafichi
Id-022 | Validar funcionamiento del botón CERRAR SESIÓN | El sistema permite cerrar el bloque de logueo cuando se clickea el botón CERRAR SESIÓN | Estar en la página de inicio del website (URLTravel Bee) . Estar registrado y logueado | http://travelbee.sytes.net/ | 1 | Hacer click en el botón CERRAR SESIÓN | Al hacer click se cierra el bloque | Al hacer click se cierra el bloque | frontend | Funcional - aceptacion | terminado | PASS |  | S.Gisela Urriza y Spreafichi | REGRESION | 2022-10-28 | 2022-11-26 | SELENIUM | ver archivo | S.Gisela Urriza y Spreafichi
SPRINT 2
ID | Título / Nombre | Descripción | Precondición | Datos para test | Pasos |  |  |  | Area | Tipo Prueba | Estado - MANUAL | Estado de Ejecución MANUAL | Id Defecto | Creado por / ejecutado por | HUMO/ REGRESION | Ejecución INICIAL | Ejecución REGRESIÓN | AUTOMATIZACIÓN | DATOS PARA EL TEST | A.Creada por / ejecutado por
[5 empty] | # | Acción | Resultado esperado | Resultado obtenido
Id-023 | Verificar correcta visibilidad de endpoints | Un usuario debe poder visualizar las URLs amigables para navegar el sitio de forma intuitiva y recordarla de manera sencilla | Estar en la página de inicio del website (URLTravel Bee) | http://travelbee.sytes.net/ | 1 | visualizar la url del browser | se ve la url: (URLTravel Bee) | se ve la url: (URLTravel Bee) | frontend | Funcional - aceptacion | terminado | PASS |  | S.Gisela Urriza y Spreafichi | REGRESION | 2022-11-09 | 2022-11-26 | no |  | Sonai Gisela Urriza y Spreafichi
[5 empty] | 2 | seleccionar botón lIniciar sesion | se dirije a formulario | se dirije a formulario
[5 empty] | 3 | visualizar url | se ve la url: http://127.0.0.1:5173/ | se ve la url: http://127.0.0.1:5173/
[5 empty] | 4 | seleccionar ícono de TravelBee | se regresa inicio | se regresa inicio
[5 empty] | 5 | seleccionar botón lIniciar sesion | se dirije a formulario | se dirije a formulario
[5 empty] | 6 | visualizar url | se ve la url: http://127.0.0.1:5173/ | se ve la url: http://127.0.0.1:5173/
[5 empty] | 7 | seleccionar ícono de TravelBee | se regresa inicio | se regresa inicio
[5 empty] | 8 | seleccionar botón "VER MÁS" en el primer producto | se dirije a formulario | se dirije a formulario
[5 empty] | 9 | visualizar url | se ve la url: http://127.0.0.1:5173/details/2 | se ve la url: http://127.0.0.1:5173/details/2
Id-024 | Visualizar producto | Un usuario debe poder visualizar un producto para conocer todos sus detalles de manera clara e intuitiva | Estar posicionado en el producto 1 | http://travelbee.sytes.net/ | 1 | ingresar a la Cabaña del Bosque en Rockbridge, Ohio, Estados Unidos, residencia 1) | el sistema dirigirá al usuario a los detalles de la publicación | el sistema dirigirá al usuario a los detalles de la publicación | frontend | No Funcional - usabilidad - | terminado | PASS |  | S.Gisela Urriza y Spreafichi | REGRESION | 2022-11-09 | 2022-11-26 | SELENIUM | ver archivo | Sonai Gisela Urriza y Spreafichi
[5 empty] | 2 | visualizar producto | visualiza un producto para conocer todos sus detalles de manera clara e intuitiva | visualiza un producto para conocer todos sus detalles de manera clara e intuitiva
Id-025 | Visualizar imágenes de producto | Un usuario debe poder visualizar las imágenes que describen un producto para comprender y conocer su estética. | Id-024 | Id-024 | 1 | visualizar imágenes | visualiza las imágenes que describen un producto para comprender y conocer su estética. | visualiza las imágenes que describen un producto para comprender y conocer su estética. | frontend | No Funcional - usabilidad - | terminado | PASS |  | S.Gisela Urriza y Spreafichi | REGRESION | 2022-11-09 | 2022-11-26 | SELENIUM | ver archivo | Sonai Gisela Urriza y Spreafichi
Id-026 | Visualizar descripción de producto | Un usuario debe poder visualizar la descripción de un producto para informarme sobre los detalles. | Id-024 | Id-024 | 1 | visualizar descripción | visualiza la descripción de un producto para informarme sobre los detalles. | visualiza la descripción de un producto para informarme sobre los detalles. | frontend | No Funcional - usabilidad - | terminado | PASS |  | S.Gisela Urriza y Spreafichi | REGRESION | 2022-11-09 | 2022-11-26 | SELENIUM | ver archivo | Sonai Gisela Urriza y Spreafichi
Id-027 | Visualizar características de producto | Un usuario debe poder visualizar las características de un producto para saber con qué comodidades cuenta. | Id-024 | Id-024 | 1 | visualizar características | visualiza las características de un producto para saber con qué comodidades cuenta. | visualiza las características de un producto para saber con qué comodidades cuenta. | frontend | No Funcional - usabilidad - | terminado | PASS |  | S.Gisela Urriza y Spreafichi | REGRESION | 2022-11-09 | 2022-11-26 | SELENIUM | ver archivo | Sonai Gisela Urriza y Spreafichi
Id-028 | Visualizar políticas de uso de producto | Un usuario debe poder visualizar la política de uso de un producto para informarme sobre cuidados y precauciones | Id-024 | Id-024 | 1 | visualizar politicas de uso | visualiza la política de uso de un producto para informarme sobre cuidados y precauciones | visualiza la política de uso de un producto para informarme sobre cuidados y precauciones | frontend | No Funcional - usabilidad - | terminado | PASS |  | S.Gisela Urriza y Spreafichi | REGRESION | 2022-11-09 | 2022-11-26 | SELENIUM | ver archivo | Sonai Gisela Urriza y Spreafichi
Id-029 | Validar gestión de ciudad | Un administrador debe poder agregar, buscar, modificar ciudades para poder relacionarlas a productos. | tabla de ciudades previamente creada en la Base de datos de TravelBee con backend y MySQL conectados, utilizar Postman de Travelbee | https://winter-spaceship-649434.postman.co/workspace/My-Workspace~596dc4fa-06aa-40fa-88be-dc0ebb239cf2/api/b9b054d9-d5b4-4659-aa60-c5229de1f92a | 1 | 1) INSERT INTO `cities` VALUES (valores de ciudad) 2) Select * From `cities` where cities.id = (id de ciudad creado) 3) UPDATE `cities` SET title = 'cambiando titulo' WHERE id = (id de ciudad creada) `cities` VALUES (valores de ciudad ) | 1) se crea 2) se obtiene 3) se modifica | 1) se crea 2) se obtiene 3) se modifica | backend/db | Funcional - aceptacion | terminado | PASS |  | S.Gisela Urriza y Spreafichi | REGRESION | 2022-11-09 | 2022-11-26 | POSTMAN | https://winter-spaceship-649434.postman.co/workspace/My-Workspace~596dc4fa-06aa-40fa-88be-dc0ebb239cf2/api/b9b054d9-d5b4-4659-aa60-c5229de1f92a | Sonai Gisela Urriza y Spreafichi
Id-030 | Validar gestión de Productos en base de datos | Un administrador debe poder agregar, buscar, modificar productos para utilizarlos en el sitio. | tabla de productos previamente creada en la Base de datos de TravelBee.. con backend y MySQL conectados, utilizar Postman de Travelbee | https://winter-spaceship-649434.postman.co/workspace/My-Workspace~596dc4fa-06aa-40fa-88be-dc0ebb239cf2/api/b9b054d9-d5b4-4659-aa60-c5229de1f92a | 1 | 1) INSERT INTO `products` VALUES (valores de producto) 2) Select * From `products` where products.id = (id de products creado) 3) UPDATE `products` SET title = 'cambiando titulo' WHERE id = (id de producto creado) `products` VALUES (valores del prod ) | 1) se crea 2) se obtiene 3) se modifica | 1) se crea 2) se obtiene 3) se modifica | backend/db | Funcional - aceptacion | terminado | PASS |  | S.Gisela Urriza y Spreafichi | REGRESION | 2022-11-09 | 2022-11-26 | POSTMAN | https://winter-spaceship-649434.postman.co/workspace/My-Workspace~596dc4fa-06aa-40fa-88be-dc0ebb239cf2/api/b9b054d9-d5b4-4659-aa60-c5229de1f92a | Sonai Gisela Urriza y Spreafichi
Id-031 | Validar relacion producto y categoría | Un administrador debe poder indicar la categoria de un producto para que los usuarios puedan conocer el tipo de producto | con backend y MySQL conectados, utilizar Postman de Travelbee | https://winter-spaceship-649434.postman.co/workspace/My-Workspace~596dc4fa-06aa-40fa-88be-dc0ebb239cf2/api/b9b054d9-d5b4-4659-aa60-c5229de1f92a | 1 | Select category_id from `products` where products.id = 1 | retorna el id de la categoria de ese producto | Se visualiza la relación entre producto y categoría | backend/db | Funcional - aceptacion | terminado | PASS |  | S.Gisela Urriza y Spreafichi | REGRESION | 2022-11-09 | 2022-11-26 | POSTMAN | https://winter-spaceship-649434.postman.co/workspace/My-Workspace~596dc4fa-06aa-40fa-88be-dc0ebb239cf2/api/b9b054d9-d5b4-4659-aa60-c5229de1f92a | Sonai Gisela Urriza y Spreafichi
Id-032 | Validar relacion producto y ciudad | Un administrador debe poder indicar la ciudad de un producto para que los usuarios puedan conocer su ubicación y buscar por este dato. | con backend y MySQL conectados, utilizar Postman de Travelbee | https://winter-spaceship-649434.postman.co/workspace/My-Workspace~596dc4fa-06aa-40fa-88be-dc0ebb239cf2/api/b9b054d9-d5b4-4659-aa60-c5229de1f92a | 1 | Select city_id from `products` where products.id = 1 | retorna el id de la ciudad de ese producto | Se visualiza la relación entreproducto y ciudades | backend/db | Funcional - aceptacion | terminado | PASS |  | S.Gisela Urriza y Spreafichi | REGRESION | 2022-11-09 | 2022-11-26 | POSTMAN | https://winter-spaceship-649434.postman.co/workspace/My-Workspace~596dc4fa-06aa-40fa-88be-dc0ebb239cf2/api/b9b054d9-d5b4-4659-aa60-c5229de1f92a | Sonai Gisela Urriza y Spreafichi
Id-033 | Validar correcta Eliminación de entidades | Un administrador debe poder eliminar correctamente Ciudades, Categorías, Características, Policies, Productos e imágenes | con backend y MySQL conectados, utilizar Postman de Travelbee | https://winter-spaceship-649434.postman.co/workspace/My-Workspace~596dc4fa-06aa-40fa-88be-dc0ebb239cf2/api/b9b054d9-d5b4-4659-aa60-c5229de1f92a | 1 | 1) Delete from `cities` where cities .id = (id de ciudad de prueba creada ) 2) Delete from `categories` where categories.id = (id de categoria de prueba creada ) 3) Delete from `features` where features.id = (id de caracteristica de prueba creada ) 4) Delete from `policies` where policies.id = (id de politica de prueba creada ) 5) Delete from `products` where features.id = (id de productode prueba creado ) 6) Delete from `images` where images.id = (id de imagen de prueba creada ) | 1) se elimina 2) se elimina 3) se elimina 4) se elimina 3) se elimina 4) se elimina | 1) se elimina 2) se elimina 3) se elimina 4) se elimina 3) se elimina 4) se elimina | backend/db | Funcional - aceptacion | terminado | PASS |  | S.Gisela Urriza y Spreafichi | REGRESION | 2022-11-09 | 2022-11-26 | POSTMAN | https://winter-spaceship-649434.postman.co/workspace/My-Workspace~596dc4fa-06aa-40fa-88be-dc0ebb239cf2/api/b9b054d9-d5b4-4659-aa60-c5229de1f92a | Sonai Gisela Urriza y Spreafichi
Id-034 | lista de productos en el home | Un usuario debe poder visualizar una lista de productos en el home para ver ejemplos y resultados de búsqueda. | estar posicionado en la página Travel bee | http://127.0.0.1:5173 | 1 | visualizar lista de productos | se visualizará una lista de productos | se visualiza una lista de productos | frontend | No Funcional - usabilidad - | terminado | PASS |  | S.Gisela Urriza y Spreafichi | REGRESION | 2022-11-09 | 2022-11-26 | SELENIUM | ver archivo | Sonai Gisela Urriza y Spreafichi
Id-035 | lista de productos aleatorios | Un usuario debe poder ver una lista de productos aleatorios en el home cuando ingresa por primera vez. | Id-033 | Id-033 | 1 | presionar a la vez las teclas Fn y F5. | se "refrescará" la página | se "refrescar" la página | frontend | Funcional - aceptacion | terminado | PASS |  | S.Gisela Urriza y Spreafichi | REGRESION | 2022-11-09 | 2022-11-26 | SELENIUM | ver archivo | Sonai Gisela Urriza y Spreafichi
[5 empty] | 2 | visualizar la lista de productos | se visualizará una lista de productos en orden diferente al previo | se visualiza una lista de productos en orden diferente al previo
Id-036 | búsquedas por ciudad | Un usuario debe poder realizar búsquedas por ciudad para encontrar el producto que coincida con sus intereses. | Id-033 | Id-033 | 1 | ingresar al buscador de productos por ciudades | se desplegará un listado de ciudades | se despliega un listado de ciudades | frontend | Funcional - aceptacion | terminado | PASS |  | S.Gisela Urriza y Spreafichi | REGRESION | 2022-11-09 | 2022-11-26 | Selenium / EN PROCESO - JEST |  | Máximo Toledo
[5 empty] | 2 | seleccionar la primera ciudad que despliega | el botón responderá al clickeo | el botón responde al clickeo
[5 empty] | 3 | presionar el botón con forma de lupa | el botón traerá los productos relacionados a la ciudad elegida | el botón trae todos los productos relacionados a la ciudad elegida
Id-037 | búsquedas por categoría | Un usuario debe poder filtrar por una categoría para ver solo los productos de la categoría que le interesa. | Id-033 | Id-033 | 1 | seleccionar el ícono de la categoría castillos | se visualizarán todos los productos que coinciden con esa categoría | se visualizan todos los productos que coinciden con esa categoría | frontend | Funcional - aceptacion | terminado | PASS |  | S.Gisela Urriza y Spreafichi | REGRESION | 2022-11-09 | 2022-11-26 | Selenium / EN PROCESO - JEST |  | Máximo Toledo
Id-038 | Visualizar fechas disponibles de 1 producto | Un usuario debe poder visualizar las fechas disponibles en el detalle de producto para acceder a la sección de reservas | Id-024 | Id-024 | 1 | visualizar calendario y botón de reserva | se visualizarán calendario y botón de reserva | se visualizan calendario y botón de reserva | frontend | No Funcional - usabilidad - | terminado | PASS |  | S.Gisela Urriza y Spreafichi | REGRESION | 2022-11-09 | 2022-11-26 | SELENIUM | ver archivo | Sonai Gisela Urriza y Spreafichi
Id-039 | Verificar requerimientos de Negocio | financista del proyecto, debe poder acceder a un Producto Mínimo Viable (MVP) gastando lo mínimo posible para poder buscar inversiones |  |  |  | calcular $ - en proceso |  |  |  |  | diseño | EN PROCESO |  | S.Gisela Urriza y Spreafichi |  | 2022-11-09 |  |  |  | Sonai Gisela Urriza y Spreafichi
Id-040 | verificar monitoreo de acceso a sitio desplegado | Un usuario debe poder acceder 24/7 y de forma online al servicio de búsqueda de productos para poder consultar la información y reservar en cualquier momento. | estar posicionado en el sitio TRAVELbee desplegado en AWS | http://travelbee.sytes.net/ |  | ingresar en horario y día "random" | el usuarío puede ingresar al sitio desplegado en AWS en cualquier momento de cualquier día | el usuarío puede ingresar al sitio desplegado en AWS en cualquier momento de cualquier día |  | No Funcional - usabilidad - | terminado | PASS |  | S.Gisela Urriza y Spreafichi | REGRESION | 2022-11-09 | 2022-11-26 |  |  | S.Gisela Urriza y Spreafichi
SPRINT 3
ID | Título / Nombre | Descripción | Precondición | Datos para test | Pasos |  |  |  | Area | Tipo Prueba | Estado - MANUAL | Estado de Ejecución MANUAL | Id Defecto | Creado por / ejecutado por | HUMO/ REGRESION | Ejecución INICIAL | Ejecución REGRESIÓN | AUTOMATIZACIÓN | DATOS PARA EL TEST | A.Creada por / ejecutado por
[5 empty] | # | Acción | Resultado esperado | Resultado obtenido
Id-041 | Validar gestión de roles | Un administrador debe poder generar nuevos roles | tabla de roles previamente creada en la Base de datos de TravelBee. con backend y MySQL conectados, utilizar Postman de Travelbee |  | 1 | 1) INSERT INTO `roles` VALUES (valores de rol de prueba) 2) Select * From `roles` where roles.id = (id de rol de prueba creado) 3) UPDATE `roles` SET name = 'cambiando nombre' WHERE id = (id de rol de prueba creado) `roles` VALUES (valores del rol de pueba) 4) Delete from `roles` where roles.id = (id de rol de prueba creado ) | 1) se crea 2) se obtiene 3) se modifica 4) se elimina | 1) se crea 2) se obtiene 3) se modifica 4) se elimina | backend/db | Funcional/ aceptación | terminado | PASS |  | S.Gisela Urriza y Spreafichi |  | 2022-11-26 |  | en proceso- POSTMAN | link-postman | Valentina Fiumana
Id-042 | Validar gestión de roles | Un administrador debe poder gestionar el rol de un usuario | tabla de usuarios previamente creada en la Base de datos de TravelBee. con backend y MySQL conectados, utilizar Postman de Travelbee |  | 1 | 1) INSERT INTO `users` VALUES (valores de usuario de prueba) 2) Select * From `users` where users.id = (id de usuario de prueba creado) 3) UPDATE `users` SET city = 'cambiando ciudad' WHERE id = (id de user de prueba creado) `users` VALUES (valores del usuario de pueba) 4) Delete from `users` where users.id = (id de usuario de prueba creado ) | 1) se crea 2) se obtiene 3) se modifica 4) se elimina | 1) se crea 2) se obtiene 3) se modifica 4) se elimina | backend/db | Funcional/ aceptación | terminado | PASS |  | S.Gisela Urriza y Spreafichi |  | 2022-11-26 |  | en proceso- POSTMAN | link-postman | Valentina Fiumana
Id-043 | Validar correcto registro de usuario | Un usuario anónimo tiene que poder registrarse en el sitio para poder acceder a funcionalidades extras. | Estar posicionado en el Sitio de Travel Bee | http://travelbee.sytes.net/ | 1 | ingresar a REGISTRARME | el usuario ingresará a la página de registro y visualizará el formulario vacío | el usuario ingresará a la página de registro y visualizará el formulario vacío | front/back | Funcional/ aceptación | terminado | PASS |  | S.Gisela Urriza y Spreafichi | HUMO | 2022-11-26 |  | en proceso- POSTMAN | link-postman | Valentina Fiumana
[5 empty] | 2 | ingresar datos de nombre, apellido, email correcto y contraseña de 6 o más valores | el usuario ingresará sus datos al formulario | el usuario ingresará sus datos al formulario
[5 empty] | 3 | clickear en botón registro | el sistema cargará los datos y redigirá a la persona a la página principal | el sistema cargará los datos y redigirá a la persona a la página principal
[5 empty] | 4 | ingresar a Login - para automatización en selenium | se visualiza el botónd e cerrar sesión | se visualiza el botónd e cerrar sesión
[5 empty] | 5 | clickear en cerrar sesión - para automatización en selenium | el usuario se desloguea y es redirigido a inicio | el usuario se desloguea y es redirigido a inicio
Id-044 | Validar inicio de sesión | Un usuario registrado tiene que poder iniciar sesión para poder acceder a funcionalidades extras. | Estar posicionado en la web de Travel bee y estar registrado. Utilizar email y contraseña de Id-043 | http://travelbee.sytes.net/ | 1 | ingresar a INICIAR SESIÓN | el usuario ingresará a la página de inicio de sesión y visualizará el formulario vacío | el usuario ingresará a la página de inicio de sesión y visualizará el formulario vacío | front/back | Funcional/ aceptación | terminado | PASS |  | S.Gisela Urriza y Spreafichi | HUMO | 2022-11-26 |  |  | ver archivo | Valentina Fiumana
[5 empty] | 2 | completar con email y contraseña correctos | el usuario ingresará sus datos al formulario | el usuario ingresa sus datos al formulario
[5 empty] | 3 | hacer click en botón de inicio de sesión | el sistema cargará los datos y redigirá a la persona a la página principal | el sistema cargará los datos y dirige a la persona a la página principal
Id-045 | Validar cierre de sesión | Un usuario autenticado tiene que poder cerrar sesión para poder navegar el sitio anónimamente. | Estar posicionado en la web de Travel bee y estar logueado. | http://travelbee.sytes.net/ | 1 | ingresar a Login | se visualiza el botón de cerrar sesión | se visualiza el botón de cerrar sesión | front/back | Funcional/ aceptación | terminado | PASS |  | S.Gisela Urriza y Spreafichi |  | 2022-11-26 |  |  | ver archivo | Valentina Fiumana
[5 empty] | 2 | clickear en cerrar sesión | el usuario se desloguea y es redirigido a inicio | el usuario se desloguea y es redirigido a inicio
Id-046 | Validar búsqueda residencias por fechas | Un usuario tiene que poder realizar búsquedas por fecha para poder encontrar el producto que coincida con sus intereses | Estar posicionado en el Sitio de Travel Bee | http://travelbee.sytes.net/ | 1 | clickear donde dice checkin y seleccionar la fecha inicial en el calendario desplegable | el sistema permitirá al usuario seleccionar las fecha de inicio | el sistema permite al usuario seleccionar las fecha de inicio | front/back | Funcional/ aceptación | terminado | PASS |  | S.Gisela Urriza y Spreafichi | HUMO | 2022-11-26 |  | en proceso- POSTMAN |  | Valentina Fiumana
[5 empty] | 2 | ingresar la fecha final en el mismo calendario | el sistema permitirá al usuario seleccionar las fecha de fin | el sistema permite al usuario seleccionar las fecha de fin | [10 empty] | link-postman
[5 empty] | 3 | clickear botón de buscador | el sistema traerá al usuario todos los productos que se encuentren disponibles entre esas fechas | el sistema trae al usuario todos los productos que se encuentren disponibles entre esas fechas
Id-047 | Validar búsqueda residencias por ciudad y fechas | Un usuario tiene que poder realizar búsquedas por ciudad y fecha para poder encontrar el producto que coincida con sus intereses | Estar posicionado en el Sitio de Travel Bee | http://travelbee.sytes.net/ | 1 | clickear donde dice ciudad y elegir entre la lista de ciudades | el sistema permitirá al usuario seleccionar la ciudad de destino deseada | el sistema permite al usuario seleccionar la ciudad de destino deseada | front/back | Funcional/ aceptación | terminado | PASS |  | S.Gisela Urriza y Spreafichi | HUMO | 2022-11-26 |  | en proceso- POSTMAN |  | Valentina Fiumana
[5 empty] | 2 | clickear donde dice checkin y seleccionar la fecha inicial en el calendario desplegable | el sistema permitirá al usuario seleccionar las fecha de inicio que no se encuentren deshabilitadas | el sistema permite al usuario seleccionar las fecha de inicio que no se encuentren deshabilitadas | [10 empty] | link-postman
[5 empty] | 3 | ingresar la fecha final en el mismo calendario | el sistema permitirá al usuario seleccionar las fecha de fin que no se encuentren deshabilitadas | el sistema permite al usuario seleccionar las fecha de fin que no se encuentren deshabilitadas
[5 empty] | 4 | clickear botón de buscador | el sistema traerá al usuario todos los productos que se encuentren disponibles entre esas fechas , en esa ciudad | el sistema trae al usuario todos los productos que se encuentren disponibles entre esas fechas , en esa ciudad
Id-048 | Validar acceso a sección de reservas | Un usuario registrado y logueado tiene que poder acceder a la sección de reservas para poder reservar el producto de mi interés. | Estar posicionado en el Sitio de Travel Bee y estar logueado | http://travelbee.sytes.net/ | 1 | ingresar a la Cabaña del Bosque en Rockbridge, Ohio, Estados Unidos, residencia 1) | el sistema dirigirá al usuario a los detalles de la publicación | el sistema dirige al usuario a los detalles de la publicación | front/back | Funcional/ aceptación | terminado | PASS |  | S.Gisela Urriza y Spreafichi | HUMO | 2022-11-26 |  | en proceso- POSTMAN | ver archivo | Valentina Fiumana
[5 empty] | 2 | clickear en REALIZAR RESERVA | el sistema dirigirá al usuario a la página de reserva | el sistema dirige al usuario a la página de reserva
Id-049 | Validar prohibición de acceso a sección de reservas | Un usuario anónimo no debe poder acceder a la sección de reservas | Estar posicionado en el Sitio de Travel Bee y no estar logueado | http://travelbee.sytes.net/ | 1 | ingresar a la Cabaña del Bosque en Rockbridge, Ohio, Estados Unidos, residencia 1) | el sistema dirigirá al usuario a los detalles de la publicación | el sistema dirige al usuario a los detalles de la publicación | front/back | Funcional/ aceptación | terminado | PASS |  | S.Gisela Urriza y Spreafichi |  | 2022-11-26 |  | en proceso- POSTMAN | ver archivo | Valentina Fiumana
[5 empty] | 2 | clickear en REALIZAR RESERVA | el sistema dirigirá al usuario a la página de inicio de Sesión , dónde verá un texto que indica que para realizar la reserva necesita estar logueado. | el sistema dirige al usuario a la página de inicio de Sesión , dónde verá un texto que indica que para realizar la reserva necesita estar logueado.
Id-050 | Visualización de detalle de producto en página de reserva | Un usuario autenticado tiene que poder visualizar una página de reservas con el detalle de producto para poder reservarlo | Estar Logueado, estar posicionado en la página de reservas del producto 1 | http://travelbee.sytes.net/ | 1 | visualizar la información del producto seleccionado, en la página de reserva | el sistema permite visualizar la información del producto seleccionado, en la página de reserva | el sistema permite visualizar la información del producto seleccionado, en la página de reserva | Frontend | No Funcional - usabilidad - | terminado | PASS |  | S.Gisela Urriza y Spreafichi | HUMO | 2022-11-26 |  | en proceso - SELENIUM |  | Valentina Fiumana
Id-051 | Visualización de fechas disponibles en la página de reservas | Un usuario autenticado tiene que poder visualizar fechas disponibles en la página de reservas para poder definir el período de su reserva | Estar Logueado, estar posicionado en la página de reservas del producto 1 | http://travelbee.sytes.net/ | 1 | visualizar calendario de fechas disponibles en el cuerpo de la página | el usuario visualizará el calendario de fechas disponibles en el cuerpo de la página | el usuario visualiza calendario de fechas disponibles en el cuerpo de la página | Frontend | No Funcional - usabilidad - | terminado | PASS |  | S.Gisela Urriza y Spreafichi | HUMO | 2022-11-26 |  | en proceso - SELENIUM |  | Valentina Fiumana
Id-052 | Verificar selección de fechas disponibles en la página de reservas | Un usuario autenticado tiene que poder seleccionar fechas disponibles en la página de reservas para poder definir el período de su reserva | Estar Logueado, estar posicionado en la página de reservas del producto 1 | http://travelbee.sytes.net/ | 1 | estar posicionado en el calendario de reservas | se visualiza calendario de reservas | se visualiza calendario de reservas | front/back | Funcional/ aceptación | terminado | PASS |  | S.Gisela Urriza y Spreafichi | HUMO | 2022-11-26 |  | en proceso - SELENIUM | ver archivo | Valentina Fiumana
[5 empty] | 2 | clickear fecha inicial deseada que no se encuentre deshabilitada | el sistema permitirá elegir fecha de inicio | el sistema permite elegir fecha de inicio
[5 empty] | 3 | clickear fecha final deseada que no se encuentre dentro o luego de fechas deshabilitadas | el sistema permitira elegir fecha final | el sistema permite elegir fecha final
Id-053 | Validar realización de reserva | Un usuario autenticado tiene que poder realizar reservas para poder utilizar los productos. | Estar Logueado, estar posicionado en la página de reservas del producto 1 - haber seleccionado fechas en el calendario Id-052 | http://travelbee.sytes.net/ | 1 | completar el formulario de reserva | el usuario ingresará sus datos al formulario | el usuario ingresa sus datos al formulario | front/back | Funcional/ aceptación | terminado | PASS |  | S.Gisela Urriza y Spreafichi | HUMO | 2022-11-26 |  | en proceso - SELENIUM | ver archivo | Valentina Fiumana
[5 empty] | 2 | hacer click en boton realizar reserva | el sistema permitirá realizar la reserva | el sistema permite realizar la reserva
Id-054 | Visualización de confirmación de reserva | Un usuario autenticado tiene que visualizar una confirmación de reserva luego de reservar para asegurarme de que concreté el proceso. | Estar Logueado, estar posicionado en la página de reservas del producto 1 y haber realizado una reserva exitosa | http://travelbee.sytes.net/ | 1 | visualizar notificación de confirmación de reserva | el sistema notificará al usuario con un mensaje de reserva exitosa | el sistema notifica al usuario con un mensaje de reserva exitosa | Frontend | No Funcional - usabilidad - | terminado | PASS |  | S.Gisela Urriza y Spreafichi |  | 2022-11-26 |  |  |  | Valentina Fiumana
SPRINT 4
ID | Título / Nombre | Descripción | Precondición | Datos para test | Pasos |  |  |  | Area | Tipo Prueba | Estado - MANUAL | Estado de Ejecución MANUAL | Id Defecto | Creado por / ejecutado por | HUMO/ REGRESION | Ejecución INICIAL | Ejecución REGRESIÓN | AUTOMATIZACIÓN | DATOS PARA EL TEST | A.Creada por / ejecutado por
[5 empty] | # | Acción | Resultado esperado | Resultado obtenido

## test-exploratorio
SPRINT | SESIÓN | FECHA | HORA | DURACIÓN | MISIÓN (horas) | OPORTUNIDADES (horas) | TESTING | DEFECTOS | ARMADO | DEFECTOS (cantidad) | Inconvenientes (cantidad) | TESTER (cantidad) | SPRINT
1 | TE-001 | 2022-11-02 | 11.13 | 00.24.00 | 1 | 0 | 80% | 10% | 10% | 1 | 1 | 1 | 1
2 | TE-002 | 2022-11-10 | 15.23 | 00.02.00 | 1 | 0 | 90% | 0% | 10% | 0 | 0 | 1 | 2
3 | TE-003 | 2022-11-10 | 15.26 | 00.05.00 | 1 | 0 | 90% | 0% | 10% | 0 | 0 | 1 | 2
4 | TE-004 | 2022-11-27 | 13.10 | 00.14.00 | 1 | 0 | 90% | 0% | 10% | 0 | 0 | 1 | 3
5 | TE-005 | 2022-11-27 | 13.26 | 00.12.00 | 1 | 0 | 90% | 0% | 10% | 0 | 0 | 1 | 3